## Дороги
Приложение 1
к Постановлению Местной администрации МО Парголово
от 07.09.2020 г. № 36
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО Парголово (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) КБК 992 0409 31500 00111 200
(наименование вопроса местного значения)
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году:
№ п/п | Наименование и адрес исполнения мероприятия |  |  | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия (год) | Объемы финансирования (тыс. руб.)
|  |  |  | ед.изм | кол-во
1 | Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул. Вологодская от д. 2 до д. 14 |  |  | м2 | 418.5 | 2020 | 641.5
2 | Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, Школьный переулок |  |  | м2 | 3517 | 2020 | 605.5
3 | Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотраспорта (ямочный ремонт) |  |  | м2 | 2245 | 2020 | 3148.2
4 | Выполнение работ по устройству пешеходного перехода по адресу: п. Парголово, ул. Ломоносова от дороги на Каменку к Шуваловскому парку |  |  | ед. | 1 | 2020 | 84
5 | Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных дорог (обочины 120407 м2 и кюветы 57734м2) |  |  | м2 | 202623 | 2020 | 3795.8
6 | Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в границах МО Парголово |  |  | м2 | 213869 | 2020 | 20902.7
7 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительным работам технических средств организации дорожного движения на территории МО Парголово |  |  | шт | 589 | 2020 | 411.3
8 | Согласование УГИБДД и ГКУ ДОДД схем огрганизации дорожного движения, связанных с ремонтом автомобильных дорог |  |  | шт | 7 | 2020 | 124.8
9 | Выполнение проектных работ по устройству ИДН по адресу: п.Парголово, ул. Парковая, Березовая аллея, Санаторный пер., Хабаровская, Шишкина и по устройству пешеходного перехода по адресу: п. Парголово, ул. Парковая к Шуваловскому парку |  |  | шт | 6 | 2020 | 208
10 | Выполнение работ по обследованию территорий зеленых насаждений для согласования в ГАТИ |  |  | час | 10 | 2020 | 29
11 | Приобретение дорожных знаков для организации объезда при проведении текущего ремонта дорог |  |  | шт | 15 | 2020 | 21
12 | Технический надзор |  |  | % | 1.6 | 2020 | 71.6672
2. Объем финансирования программы (тыс.руб.):
ВСЕГО |  | в том числе
|  | местный бюджет |  | субсидия из бюджета Санкт-Петербурга
30043.4672 |  | 30043.4672

## Проезды
Приложение 2
к Постановлению Местной администрации МО Парголово
от 07.09.2020 г. № 36
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий) КБК 992 0503 60100 00131 200
(наименование вопроса местного значения)
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году:
| № п/п | Наименование и адрес исполнения мероприятия |  |  | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.)
[5 empty] | ед. изм | кол-во
| 1 | Ремонт площадки по адресу: п. Парголово, ул. Первого Мая между д. 87 и д. 91 |  |  | м2 | 110.9 | 2020 | 154.3
| 2 | Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул Заречная до д.19 к.1 |  |  | м2 | 693 | 2020 | 709.2
| 3 | Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул Полевая от д.25 до д.36 |  |  | м2 | 1692 | 2020 | 756.4
| 4 | Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Озерная, д. 5 Б |  |  | м2 | 122.3 | 2020 | 146.1
| 5 | Ремонт проездов (ямочный ремонт) |  |  | м2 | 642 | 2020 | 825
| 6 | Выполнение работ по обследованию территории зеленых насаждений для согласования в ГАТИ |  |  | час | 10 | 2020 | 29
| 7 | Технический надзор |  |  | % | 1.6 | 2020 | 41.456
2. Объем финансирования программы (тыс. руб.):
| ВСЕГО |  | в том числе
|  |  | местный бюджет |  | субсидия из бюджета Санкт-Петербурга
| 2661.456 |  | 2661.456