## Новый
План-график вывода в ремонт оборудования на 17.05.21, по состоянию на "14" Мая 2021г.
№ п/п | № РЭС | Источник питания | Перечень энергообъек-тов, подлежащих отключению (ВЛ, КЛ, КР, КУО и т.п.) | Вид работ фактический | Дата проведе-ния работ | Период проведения работ |  | Потребитель |  |  | катего-рия надеж-ности | Примечание (в т.ч. указывать для потребителей 2 кат.: снижение или отключение)
[6 empty] | по __ ч ___ мин | по __ ч ___ мин | наименование | Объект | Адрес
1 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Межрегиональное хранилище Центрального банка РФ (Банк России) | УКК Учебно-курсовой комплекс | Санкт-Петербург,Парголово п, Осиновая Роща, ул.Межозернаяд. 2 Лит.А,Б,В,Д,Е,Ж | III
2 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Гражданин Углов Алексей Владимирович | нежилое здание | Санкт-Петербург,Осиновая Роща, Рощинский Пер.д. 2 лит. Б, | III
3 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Гражданин Гутман Роберт Александрович | нежилое здание | Санкт-Петербург, Рощинский пер.д. 2 лит. В, | III
4 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Гражданска Гутман Светлана Николаевна | нежилое здание | Санкт-Петербург, Рощинский пер.д. 2 лит. Д, | III
5 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Гражданин Бурцев Сергей Витальевич | нежилое здание | Санкт-Петербург, Рощинский пер.д. 2 лит. А, | III
6 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Осиновая Роща, Выборгское ш.д. 505 | III
7 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Осиновая Роща, Лесной пер.д. 1 | III
8 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Осиновая Роща, Лесной пер.д. 1 | III
9 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Осиновая Роща, Лесной пер.д. 2 | III
10 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Осиновая Роща, Лесной пер.уч. 1 | III
11 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Осиновая Роща, Рощинский Пер.д. 3 | III
12 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Парголово п, Осиновая Роща, Рощинский пер.д. 5 | III
13 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Осиновая Роща, Рощинский Пер.д. 4 | III
14 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Парголово п, Осиновая Роща, Лесной переулок, уч. 6 (кад№78:36:0013379:1011) | III
15 | 2 | ТП-238, 239 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-05-17 | 9-00 | 17-00 | Частный сектор | Частный сектор | Санкт-Петербург,Осиновая Роща, Выборгское ш.д. 507 | III
Главный инженер Песочинского РЭС Баженов В.Н.