## Новый
План-график вывода в ремонт оборудования на 27.09.21, по состоянию на "10" сентября 2021г.
№ п/п | № РЭС | Источник питания | Перечень энергообъек-тов, подлежащих отключению (ВЛ, КЛ, КР, КУО и т.п.) | Вид работ фактический | Дата проведе-ния работ | Период проведения работ |  | Потребитель |  |  | катего-рия надеж-ности | Примечание (в т.ч. указывать для потребителей 2 кат.: снижение или отключение)
[6 empty] | по __ ч ___ мин | по __ ч ___ мин | наименование | Объект | Адрес
1 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | Шаганова Галина Владимировна | нежилое здание | Санкт-Петербург,Парголово п, Вокзальная улд. 2уг. корп. лит. , | III
2 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ЗАО "ОКП "Вера" | Склад (пр-во) | Санкт-Петербург,Парголово п, Вокзальная улд. 1уг. корп. лит. , | III
3 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ООО "Алекс" | Магазин | Санкт-Петербург,Парголово п, Вокзальная улд. 26уг. корп. лит. , | III
4 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | Предприниматель Вертугин Д.Д. | Участок шиномонтажа | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 232уг. корп. лит. , | III
5 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ООО "РН-Энерго" | автозаправочная станция | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 222уг. корп. 2лит. А, | III
6 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | Чеснакова Людмила Михайловна | земельный участок (кад.№78:36:0013206:1133102) | Санкт-Петербург,Парголово п, Вокзальная улд. 6уг. корп. лит. а, лит. А | III
7 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ООО "Альянс" | земельный участок | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. уг. корп. лит. , участок 106 (юго-западнее д. 232а) | III
8 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ООО "Паритет" | земельный участок для размещения ИЖД | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 230уг. корп. лит. а, лит.А, | III
9 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ПАО "Россети Ленэнерго" | СКЛАД | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 218уг. корп. лит. , | III
10 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ЗАО Фирма "ВАРИА" | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 218уг. корп. лит. б, | III
11 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | Евневич Николай Александрович | нежилое здание | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское Ш.д. 373уг. корп. 1лит. , лит.А | III
12 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" | СПБ ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения С-Пб", Светофорный пост | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское ш. – Вокзальная ул.д. уг. корп. лит. , | III
13 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ООО "ПАРАДИЗ" | ОФИС | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 379уг. корп. лит. , | III
14 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ООО "ТелекомЦентр" | оборудование фотовидеофиксации (рубеж №56) | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 379уг. корп. лит. , | III
15 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | Грибков Дмитрий Олегович | 3-290 | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское Ш.д. 377уг. корп. лит. а, | III
16 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | Елена Эдуардовна Вертугина | нежилое здание | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 232уг. корп. лит. А, | III
17 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ООО " АСК НЕВА-ХОЛДИНГ" | ОФИС | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 230уг. корп. лит. Б, | III
18 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | Гаражно-строительный кооператив "Светлана" | Гаражный кооператив | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 222уг. корп. лит. б, | III
19 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ООО "Техноленд" | РАСТВОРНО-БЕТОННЫЙ УЗЕЛ | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 224уг. корп. лит. б, | III
20 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | ЗАО "Гералекс" | Административно-производственное помещение | Санкт-Петербург,Парголово п, Выборгское шоссед. 226уг. корп. лит. А, | III
21 | 2 | ТП-213 | ВЛ, КЛ, КР | Ремонт оборудования ТП | 2021-09-27 | 10-00 | 17-00 | Частный сектор | Жилой дом | Санкт-Петербург,Парголово. Ул. Вокзальная 8-24; Выборгское ш. 232,375,377,373,389 | III
Заместитель главного инженера Песочинского РЭС Чистяков А.Г.