## Новый
План-график вывода в ремонт оборудования на 15.07.22 по состоянию на "_04_"_Июля_20_22_ г.
№ п/п | № РЭС | Источник питания | Перечень энергообъек-тов, подлежащих отключению (ВЛ, КЛ, КР, КУО и т.п.) | Вид работ фактический | Дата проведе-ния работ | Период проведения работ |  | Потребитель |  |  | катего-рия надеж-ности | Примечание (в т.ч. указывать для потребителей 2 кат.: снижение или отключение)
[6 empty] | по __ ч ___ мин | по __ ч ___ мин | наименование | Объект | Адрес
1 | 2 | ТП-587 | ВЛ, КЛ, КР | Устрание замечаний по монтажу АСКУЭ | 2022-07-15 | 9:00 | 17:00 | Частный сектор | Жилой дом | п.Парголово, ул.Колхозная, д. 1-49, 2-26 | III
2 | 2 | ТП-587 | ВЛ, КЛ, КР | Устрание замечаний по монтажу АСКУЭ | 2022-07-15 | 9:00 | 17:00 | Частный сектор | Жилой дом | п.Парголово, ул.Колхозная, уч.1 | III
3 | 2 | ТП-587 | ВЛ, КЛ, КР | Устрание замечаний по монтажу АСКУЭ | 2022-07-15 | 9:00 | 17:00 | Частный сектор | Жилой дом | п.Парголово, ул.Пионерская, д. 4-42, 5-47 | III
4 | 2 | ТП-587 | ВЛ, КЛ, КР | Устрание замечаний по монтажу АСКУЭ | 2022-07-15 | 9:00 | 17:00 | Частный сектор | Жилой дом | п.Парголово, ул.Пионерская, уч.49б, уч.31, уч.37, уч.39, уч.1, уч.59 | III
5 | 2 | ТП-587 | ВЛ, КЛ, КР | Устрание замечаний по монтажу АСКУЭ | 2022-07-15 | 9:00 | 17:00 | Частный сектор | Жилой дом | п.Парголово, Пригородный, уч.233 | III
6 | 2 | ТП-587 | ВЛ, КЛ, КР | Устрание замечаний по монтажу АСКУЭ | 2022-07-15 | 9:00 | 17:00 | Частный сектор | Жилой дом | п.Парголово, ул.Шишкина д.174 | III
Главный инженер Песочинского РЭС ____________________В.Н. Баженов